## Tổng quan
Dự án: | Minh Khang
Tháng: | 11/2025
Số sprint: | 2
Thời gian mỗi sprint: | 2 tuần
Tổng số lần deploy: | 4
Ghi chú: | Mỗi tuần deploy 1 lần, FE & BE cùng review task trước release.

## Sprint 1
Sprint 1 - Tuần 1
Ngày Deploy | Hạng mục | Mô tả | FE | BE | Ưu tiên | Tiến độ (%) | Ghi chú
08/11/2025 | Đăng ký thuê bao (DKTTB) | Thêm filter theo số điện thoại. Metadata đi kèm với filter. Bổ sung UI chọn gói | Trọng |  | Cao | 100%
08/11/2025 | Quản lý thẻ cào / Topup | Bỏ filter ngày. Quản lý theo tiêu chí riêng. Role agency_admin được set tự động cho user thuộc agency. | Trọng | Huy, Trí | Cao | 100%
08/11/2025 | Quản lý gói cước | Bỏ filter ngày. Thêm chiết khấu (CK). agency_admin được phép set chiết khấu cho agency. | Trọng | Huy, Trí | Cao | 100%
08/11/2025 | Quản lý đại lý | Thêm cột "Quản lý". | Trọng |  | Trung bình | 100%
08/11/2025 | Quản lý giao dịch | Filter mặc định theo ngày hiện tại. Chi tiết giao dịch: thêm số điện thoại nhận. Mã đơn → đổi thành tên cửa hàng. | Trọng |  | Trung bình | 100%
08/11/2025 | Sim minh khang | API trạng thái vận chuyển đơn hàng Thêm request id, sửa doc | Trọng |  | Trung bình | 100%
08/11/2025 | Chọn giữ số | Thay đổi từ "Mua ngay" → "Chọn số". Thêm filter theo cú pháp số, chỉ lấy 5 số cuối. Cập nhật UI hiển thị. | Trọng | Châu | Trung bình | 100%
08/11/2025 | Dòng tiền | Trang giao diện để kiểm tra dòng tiền của user | Trọng | Châu | Trung bình | 100%
08/11/2025 | Chuẩn hóa | Sửa tên cửa hàng theo đúng tên trong hợp đồng, sửa tất cả dữ liệu đi kèm | Trọng | Huy | Trung bình | 100%
08/11/2025 | Thiết lập chiết khấu user | Tạo modal để set chiết khấu theo tiêu chí 1 hoặc nhiều user. - Tạo theo phân vùng Admin -> agency-admin -> agency | Trọng | Huy, Trí | Trung bình | 100%
08/11/2025 | Chuẩn hóa | Sửa tên cửa hàng theo đúng tên trong hợp đồng, sửa tất cả dữ liệu đi kèm | Trọng | Huy | Trung bình | 100%
08/11/2025 | Topup / Mã thẻ | Nhà mạng gồm: Mobifone, Viettel, Vinaphone, VNM, Gmobile. Khi không có dữ liệu (no data) → hiển thị logo Minh Khang. Theo title chọn nhà cung cấp tương ứng (Gmobile, Skynet, Wintel, …). Action dành cho số điện thoại. Thêm ưu tiên cho case chuyển mạng giữ số. Bổ sung API kiểm tra đầu mạng. Mục “mã thẻ”: + Bỏ Gmobile. + Lấy VNM. + Thứ tự ưu tiên: Mobifone → Vinaphone → Viettel → VNM. | Trọng | Huy | Cao | 100%
08/11/2025 | Dktttb | Quy trình xóa taskid chủ động khi nhà mạng trả lỗi | Trọng | Châu | Cao | 100%
08/11/2025 | Dktttb | Đổi màu phân biệt đơn lẻ và đơn lô. Modal xác nhận 3s back ra chọn số ( đơn cuả bạn đã được tiếp nhận ) Nếu lỗi xảy ra: + Khóa nút "Tiếp tục". + Khóa toàn bộ form thao tác. Bỏ bắt buộc trường "Loại chứng minh" (CD), mặc định để trống. Khi lỗi: + Hiển thị thông báo lỗi 5 giây. + Tự động quay lại màn hình trước. | Trọng |  | Trung bình | 100%
08/11/2025 | Hạn mức | Thêm chức năng hoàn tiền. (tạo giao dịch ck hoàn trả hạn mức user) | Trọng | Huy | Cao | 100%
Sprint 1 - Tuần 2
Ngày Deploy | Hạng mục | Mô tả | FE | BE | Ưu tiên | Tiến độ (%) | Ghi chú
2025-11-15 | Update system | Sử dụng UTC +7 thay đổi múi giờ mặc định, đồng bộ giờ Chuyển đổi db, thay đổi cơ sở dữ liệu Update query, tối ưu hệ thống Tối ưu thời gian gọi api Test tải hệ thống |  | Huy, Trí | Cao | 70% | Đang test bởi Trọng
2025-11-15 | Truy vết | Đktttb , giao dịch , hạn mức, khách hàng , agency-admin, agency Được duyệt, được tạo bởi ai ( id , sdt , fullname) truy vết cho tất cả giao dịch, action trong web để biết ai thực hiện và ai tạo |  | Huy, Trí | Cao | 80% | Đang test bởi Trọng
2025-11-15 | Chiết khấu gói cước dkttb | Đkttb thành công user dc chiết khấu 5k |  | Huy, Trí | Cao | 90% | Đang test bởi Trọng
2025-11-15 | Auto bank | Luồng nạp tiền tự động | Trọng | Huy, Trí | Cao | 40%
2025-11-15 | Kho số chung ( Api nhập số) | sửa nhập số cho nhiều loại định dạng số( ông địa, ….), số nút |  | Huy, Trí | Cao | 40%
2025-11-15 | Kho số chung ( Api pick sim) | Theo rule mời khi pick sim sẽ không trừ tiền user, kiểm tra xem sim đã được khóa chưa | Trọng | Huy, Trí | Cao | 20%
2025-11-15 | Chiết khấu (tối ưu) | User con nếu chưa có chiết khấu sẽ lấy chiết khấu của agency_admin |  | Huy, Trí | Cao | 70%
2025-11-15 | Chiết khấu (tối ưu) | Xóa chiết khấu cần áp dụng cho nhiều trường hợp hơn, tránh việc cấu hình chiết khấu nhiều lần |  | Huy, Trí | Cao | 70%

## Sprint 2
Sprint 2 - Tuần 3
Ngày Deploy | Hạng mục | Mô tả | FE | BE | Ưu tiên | Tiến độ (%) | Ghi chú
22/11/2025 | dkttb | Quản lý vùng: lấy đơn DKTTB của user thuộc agency. |  | Huy, Trí | Trung bình
22/11/2025 | Thông báo lỗi | Hiển thị lỗi lâu hơn. Dịch lỗi sang tiếng Việt. | Trọng | Huy, Trí | Trung bình
22/11/2025 | Xuất báo cáo | Sửa tất cả các api xuất báo cáo |  | Huy, Trí | Trung bình
22/11/2025 | Tài khoản | Tất cả đều có ví và áp dụng trừ tiền | Trọng | Huy, Trí | Trung bình
22/11/2025 | Tài khoản đại lý | Tạo tài khoản gồm: + Sdt_user + Mật khẩu: có 1 chữ hoa + ký tự đặc biệt Bỏ hoa hồng, thêm: + CCCD 2 mặt + Ảnh cửa hàng (user tự cập nhật). | Trọng | Huy, Trí | Trung bình
22/11/2025 | Quản lý kho số riêng | Bàn giao số: + Từ agency_admin → agency. + Có thể chọn từ file hoặc chọn từ hàng (row). | Trọng | Huy, Trí | Trung bình
22/11/2025 | Tính năng thương lượng giá | Cụm crud cho tính năng |  | Huy, Trí
22/11/2025 | Trang lịch sử thương lượng | Hiển thị lịch sử thương lượng, yc mới cho admin và user |  | Huy, Trí
22/11/2025 | Sửa lại luồng kho số chung | sửa tất cả api theo luồng mới : chọn số sẽ k tính phí , cho nó giữ 24 h -> cọc số ( giữ 3 tuần) |  | Huy, Trí
Sprint 2 - Tuần 4
Ngày Deploy | Hạng mục | Mô tả | FE | BE | Ưu tiên | Tiến độ (%) | Ghi chú
30/11/2025 | Kho số chung | Sửa lại luồng thanh toán , sau khi thượng lượng (nếu có)
30/11/2025 | Đọc serial TH | lây ds serial
30/11/2025
30/11/2025 | Đăng ký lô | Đăng ký lô cho web mk
30/11/2025 | Bảo trì | Admin có thể bật/tắt chế độ bảo trì theo từng tính năng. Backend callback lên frontend để chặn giao diện khi bảo trì. | Trọng | Huy, Trí | Trung bình
Chưa chốt
Ngày Deploy | Hạng mục | Mô tả | FE | BE | Ưu tiên | Tiến độ (%) | Ghi chú
| Thêm thông tin cá nhân | Hợp đồng online
| Đọc serial và upload hình ảnh | Gộp thành 1 bước scan. Cho phép nhập tay nếu scan lỗi. api scan -> kq (lỗi nhập tay, kq) Sau khi scan: + Yêu cầu nhập 5 số cuối để xác minh. + UI ẩn 5 số cuối bằng ký tự ***.
| bot quán lý số đẹp team a Nguyên | Chia làm 2 bot (Nhập số, tìm số, giữ số, mở số, xóa số, thêm số vào mk ) - bot cho quán lý - bot nv